國家科學及技術委員會專題研究計畫申請書

# 4 奈米以下 SAR ADC 之寄生感知 AI 多代理佈局平台

A Parasitic-Aware Multi-Agent AI Layout Platform for Sub-4 nm SAR ADCs

# 一、計畫基本資料（CM01填寫工作稿）

| 計畫名稱（中文） | 4 奈米以下 SAR ADC 之寄生感知 AI 多代理佈局平台 |
| --- | --- |
| 計畫名稱（英文） | A Parasitic-Aware Multi-Agent AI Layout Platform for Sub-4 nm SAR ADCs |
| 申請年度／類別 | 民國 116 年度；一般研究計畫，個別型，兩年期 |
| 計畫歸屬／學門 | 工程技術研究發展處；微電子工程（電子設計自動化、類比積體電路），細分學門代碼【待確認】 |
| 申請機構／系所 | 淡江大學電機工程學系 |
| 計畫主持人 | 【待填教授姓名與職稱】 共同主持人：【由主持人確認是否設置】 |
| 全程執行期限 | 民國 116 年 8 月 1 日至 118 年 7 月 31 日（24 個月；依 116 年度徵求公告確認） |
| 研究對象 | 經授權之 4 nm FinFET 製程 SAR ADC：元件匹配、局部互連、巨集擺置、寄生回饋與後佈局驗證 |
| 前期相關計畫 | 114WFD0410548「結合大型語言模型與開源EDA工具之AI驅動物聯網晶片設計自動化版圖資料集產生與驗證平台」（114/12/01–115/11/30） |
| 關鍵詞 | 4 奈米 FinFET、SAR ADC、局部互連、元件匹配、寄生感知佈局、選擇性萃取、多代理系統、ECO |
| 申請件數及優先序 | 【待填】本年度申請件數及本件優先順序 |
| 其他補助及計畫揭露 | 【待確認】其他單位補助及近三年非國科會計畫 |
| 特殊研究與資源勾選 | 【由主持人核對】研究倫理、國際合作及高效能計算資源等適用項目 |
| 計畫聯絡資料 | 【待填】聯絡人、電話、通訊地址及E-mail |

# 二、研究計畫中英文摘要（表 CM02）

### （一）計畫中文摘要（五百字以內）

在 4 nm FinFET 製程中，整數鰭數、限制性設計規則、局部互連與佈局相依效應已主導類比電路效能，但 SAR ADC 巨集擺置仍多以半周線長（HPWL）為目標，須待繞線、寄生萃取（PEX）與佈局後模擬完成，才知效能是否劣化。本團隊前期已建立本地端 AI 輔助設計平台（1,042 份網表零崩潰之佈局建議、下線審查器、3,383 筆領域微調資料），並以 RALF 完成 130 nm SAR ADC 十一個巨集的約束驅動擺置。

本計畫為期兩年，研究內容包括：（一）建立 4 nm 電氣等效且製程合法的基本單元變體，量測匹配環境、接點／過孔、pin 出口與幾何裕度等佈局技巧的電路效益；（二）研究保留完整寄生 RC 的 LVS 選擇性萃取，界定 SAR ADC 子電路的必要元件集合與誤差門檻；（三）以五個 AI 代理組成「擺置—寄生—效能—裁判—ECO」閉迴路，結合粗至細搜尋、寄生預測與不確定性選樣。三組實驗分別檢驗局部技巧、快速驗證與完整 ADC 閉迴路的效益，最終一律以完整 DRC、LVS、PEX 與電路模擬驗收。預期產出 4 nm 佈局變體庫、規則庫、SE 適用性報告與閉迴路原型；4 nm 驗證以取得授權 PDK 與工具為必要條件。

關鍵詞： 4 奈米 FinFET、SAR ADC、局部互連、元件匹配、選擇性萃取、寄生感知佈局、多代理系統

### （二）計畫英文摘要（五百詞以內）

In 4 nm FinFET processes, integer fin counts, restrictive design rules, local interconnects, and layout-dependent effects dominate analog performance, yet SAR ADC macro placement is still driven by half-perimeter wirelength, so degradation is found only after routing, parasitic extraction, and post-layout simulation. Building on our on-premise AI design platform and a constraint-driven 11-macro SAR ADC placement in 130 nm, this two-year project pursues three aims.

First, a library of electrically equivalent, process-legal primitive variants will quantify how matching environments, contacts and vias, pin access, and geometric margins affect differential RC mismatch, settling, and comparator behavior. Second, LVS-rule-deck selective extraction, which retains the complete routing RC network and all non-FET devices, will be tested on SAR ADC sub-circuits; because published evidence concerns ESD circuits, applicability is treated as a hypothesis with predefined accuracy gates and fallback to full extraction. Third, five cooperating agents (placement, parasitic, extraction, performance judge, and ECO) will close the loop between coarse-to-fine placement, parasitic prediction, uncertainty-aware sampling, and verified performance. Controlled experiments with paired seeds, held-out variants, and PVT checks will report SNDR, SFDR, INL/DNL, specification pass rates, and end-to-end cost; final acceptance always requires complete DRC, LVS, PEX, and simulation. Deliverables include a 4 nm variant library, a layout-rule library, selective-extraction guidelines, and a closed-loop prototype.

Keywords: 4 nm FinFET; SAR ADC; local interconnect; matching; selective extraction; parasitic-aware layout; multi-agent system

### （三）執行目的及預期影響性（三百字以內）

本計畫把類比佈局最耗人力的「擺置—萃取—模擬—修改」迴圈，交給可追溯的 AI 代理與確定性 EDA 工具分工完成，讓設計者在繞線前即可估計佈局決策對 ADC 效能的影響。學術面，建立 4 nm 局部互連與匹配環境至 SAR ADC 效能的可重現證據，並釐清以 ESD 驗證的選擇性萃取方法轉用類比轉換器的必要條件。產業面，平台全程本地部署，PDK 與版圖不外傳，可縮短 ADC IP 跨製程移植的驗證週期，並培育兼具先進製程佈局、EDA 與 AI 能力的人才。

# 三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）

## （一）研究計畫之背景

### 1. 研究問題與重要性

本計畫要解決的問題是：4 nm SAR ADC 的佈局仍以線長為目標，但決定效能的是擺置後的寄生、耦合與局部環境。 具體表現在四個面向。

- 寄生主導效能。 Kwon 等人的 6 nm 10 位元 500 MS/s pipelined SAR ADC 指出，sub-10 nm FinFET 因製程層數增加使寄生電阻上升，加寬金屬又增加寄生電容，需以 M4–M7 封裝 MOM、M3／M8 屏蔽與 M11 頂板配線取捨 [1]；7 nm 12 位元 ADC 的級間增益誤差亦來自 CDAC 寄生，需靠複製電路的相鄰佈局消除 [2]。5 nm 實務另指出 dummy 漏電、MEOL／BEOL 寄生與取樣開關 GIDL 為移植主要問題 [3]。

- FinFET 元件不能沿用平面 MOS 假設。 鰭數為整數、朝向與間距受限 [4]；基本單元內部寄生與佈局相依效應（LDE）也會影響匹配，需與外部配線協同最佳化 [5]。

- HPWL 與類比需求衝突。 依 CDAC、SAR 邏輯、比較器排列可得最短線長，但數位切換夾在 CDAC 與比較器之間會增加 kickback 與參考擾動 [6]；專家平面圖則以 P／N CDAC 鏡射夾住比較器、取樣開關靠邊、數位與時脈獨立成區 [7]。數位時序 slack 為正也不保證類比安定視窗成立。

- 線性流程太晚發現問題。 Placement → Routing → PEX → Post-sim 的流程使失敗在最後一步才暴露，且佈局決策與電路效能的關係難以累積成可重用資料，增加工具執行與工程師介入成本。

### 2. 4 奈米佈局技巧之關鍵挑戰

4 nm 佈局品質同時受 MEOL 圖形化規則、LDE 與簽核成本限制。表 1 整理挑戰、文獻證據與本計畫的處理方式；兩篇新增文獻的數據均註明適用範圍，不直接移用為 4 nm FinFET ADC 成果。

表 1　4 奈米佈局技巧之關鍵挑戰與本計畫處理方式

| 挑戰 | 文獻證據 | 對 ADC 的影響 | 處理方式與界線 |
| --- | --- | --- | --- |
| MEOL 局部互連與圖形限制 | 3 nm CFET SRAM：45° 局部互連使單元維持 5 個 fin pitch；方形 L 型互連需 6 個 fin pitch、面積增加 ≥ 20%（0.0115 → 0.0138 µm²）並多一道 M0G 光罩；低 NA EUV 每側蝕刻偏差 3–4 nm、高 NA 約 0.5 nm [8] | 開關、比較器與 CDAC 單位格的形狀、接點重疊與面積大小 | 只轉譯互連連接、端點間距與裕度觀念；45° 圖形、pitch 與面積數字不移用，實際規則依 4 nm PDK |
| 互連電阻上升 與 RP／CP 取捨 | 層數增加使 RP 上升、加寬金屬增加 CP；6 nm 以金屬疊層與屏蔽取捨 [1] | CDAC 頂板與 VREF 的 RC 決定安定時間及增益誤差大小 | 接點／過孔與層別列為 E1 因子；敏感線以完整 PEX 量測 |
| LDE 與 dummy 漏電 | 連續主動區 dummy 於快角高溫漏電；取樣開關 GIDL 偏高 [3]；primitive 內部寄生與 LDE 影響匹配 [5] | 比較器輸入對偏移；取樣開關的線性度 | dummy、鄰接與邊界環境保持可追溯；PDK 無 LDE 模型時僅報規則與環境證據 |
| 佈局後模擬 爆量 | 4 nm ESD：完整 SPF 模擬 16.18 h；skip-cell 0.48 h 但誤差 −7.9%；選擇性萃取 0.67 h、誤差 1.4% [9] | 閉迴路每輪跑完整 PEX 將使候選數極為有限 | 證據來自 ESD；ADC 適用性列為假設 H2，以門檻與回退機制檢驗 |
| GAA／CFET 改變 P／N 關係 | CFET 將 NMOS 疊於 PMOS 之上，局部互連方式決定單元面積 [8] | 平面共質心與 P／N 分列假設需重新定義 | 僅作文獻啟發，不實作堆疊 CFET 或自行修改光罩 |

### 3. 研究目標與可檢驗假設

本計畫有三項目標：目標一，建立 4 nm 電氣等效且製程合法的基本單元變體與佈局技巧規則庫，量測匹配、接點與局部配線技巧；目標二，研究保留完整寄生 RC 的選擇性萃取（Selective Extraction, SE），建立必要元件集合與誤差門檻；目標三，將局部變體選擇與巨集擺置串成多代理閉迴路，以實際 PEX 與效能回饋進行 ECO。主案例規劃 12 位元 SAR ADC，取樣率、VDD、滿刻度及功耗／面積上限於 M2 依 4 nm 基準凍結。各假設由獨立對照檢驗，未成立時報告原因與適用範圍。

表 2　可檢驗假設與判定方式

| 編號 | 假設 | 檢驗 | 成立判定（目標值） |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 固定拓樸與總鰭數時，匹配環境、接點與 pin 出口協同調整，可降低關鍵差動 RC 不匹配或安定時間 | E1 | 關鍵 εR 或 εC 中位降低 ≥ 20%，且安定時間不退化、面積功耗在限制內 |
| H2 | 在功能依賴與負載閉合成立的子電路，SE 可於預定誤差內縮短模擬時間 | E2 | 通過表 14 門檻，且適用子電路模擬中位加速 ≥ 2 倍 |
| H3 | 相同規格與預算下，局部變體選擇與寄生回饋可提高完整 ADC 的 SNDR 或規格達成率 | E3 | SNDR 中位改善 ≥ 1 dB 或規格率提高（配對比較、95% 信賴區間） |
| H4 | 不確定性選樣可降低誤排序及完整驗證之成本 | E3 消融 | 合格候選所需完整驗證次數降低 ≥ 20% |

### 4. 研究範圍與界線

- 聚焦一個具授權的 4 nm FinFET 節點。先完成電路基準與局部變體驗證，再分 L0（固定巨集內部，只比較擺置）與 L1（從已驗證且電氣等效的變體中選擇）兩層，分開報告。

- 不得以改變電路尺寸、增加電容或放寬規格取得改善。CFET 僅為文獻啟發；130 nm 與 ASAP7 只作工具與介面測試，不作 4 nm 證據。

- AI 負責設計意圖理解、約束生成與修改理由；數值與 EDA 結果負責判定。工具逾時、缺模型或解析失敗一律回報未完成，不以文字報告視為通過。

### 5. 上年度研究進度與前期成果

實驗室已建立網表檢索（TKU1）、佈局建議（TKU2）及下線審查（TKU3）三套模組，採語意 AI 與確定性工具雙軌架構，以 Docker、n8n、Ollama、PostgreSQL、LightRAG 及 KLayout 本地部署 [10]。表 3 列出可承接的成果與界線。

表 3　前期成果、本計畫銜接與界線

| 前期成果 | 實測結果 | 本計畫銜接 | 界線 |
| --- | --- | --- | --- |
| RALF 巨集擺置 （130 nm） | 12 位元、11 個巨集；16 個搜尋變數；約束與對稱規則 PASS；SA 正規化成本 1.000 → 0.989；157.7 × 242.3 µm | 承接搜尋原型；移植至 FinFET 介面並驗證 | 尚無區塊間繞線與寄生；成本改善不能據以推論 SNDR 改善 |
| TKU2 佈局建議 | 1,042 份網表全量、零崩潰，約 6 分鐘／份；中低複雜度元件涵蓋率 96.8–100% | 重用解析與分群；文字建議轉為可執行約束 JSON | 建議需工程師核可方可改寫版圖 |
| TKU1 網表檢索 | 56／56 cell 入庫；952 元件、678 net、159 拓樸樣式；Hit@1 0.409、分流器 Recall 1.0 | 作為子電路辨識與約束來源 | 同族 cell 排序為瓶頸，需補 BM25 |
| TKU3 下線審查 | 0.18 µm SAR ADC 主案例 7／7 高風險全識別；29 案例加權偵測率 52.8%（142／269） | 作為擺置後的審查關卡 | 不以 AI 判定取代 DRC／LVS |
| 領域微調模型 | 3,383 筆 SFT；Qwen 3.5 9B 於 73 題保留集 72.6% → 87.7% | 用於設計意圖辨識與規則問答 | 問答分數不代表版圖效能 |
| 幾何規則檢查 | ASAP7 三個 cell 正常版通過、注入違規 3／3 捕獲 | 重用 DRC 介面 | 不等同 4 nm 製程之簽核 |

註：前期數據來源為實驗室結案報告簡報（封面日期 2026/10/30）。納入正式連續性計畫前，應由主持人以原始日誌確認完成時間、樣本範圍與計畫歸屬。簡報第 29–30 頁已列出 4 nm PDK、fin 量化元件、MOM 電容與 LDE 對稱等缺口，即本計畫的起點。

### 6. 國內外研究現況與文獻評述

現有研究已各自解決部分問題，但尚無工作把「4 nm 局部變體、寄生預測、ADC 效能判定、ECO 重擺置」串成以完整驗證為準的閉迴路。

表 4　國內外研究現況與本計畫切入點

| 研究方向 | 代表工作 | 已解決 | 尚未解決（本計畫切入點） |
| --- | --- | --- | --- |
| 開源類比佈局 | ALIGN [11]、MAGICAL [12]、OpenSAR [13] | 階層式網表與約束介面，可產出 GDS | 目標以幾何與線長為主，未以 ADC 動態效能回饋 |
| FinFET primitive 最佳化 | Madhusudan 等 [5] | 將 primitive 寄生與 LDE 納入內外部配線 | 尚未連結至巨集擺置與 ADC 系統效能 |
| RL／SA 類比擺置 | RALF [14] | 開源 SKY130／Magic 流程，可輸出擺置與繞線腳本 | 僅四種元件、無量化 benchmark，不能由名稱推定 FinFET 能力 |
| 數位巨集擺置 | C2FPlace [15]、圖形強化學習 [16] | 族群演化、關鍵巨集細調、PPA 最佳化 | 缺少類比敏感區、對稱與參考阻抗約束 |
| 佈局感知尺寸最佳化 | Budak 等 [17]、Maji 等 [18] | 將佈局寄生納入 sizing 與端到端流程 | 對象為元件尺寸，巨集層級的參考與時脈未成擺置變數 |
| GNN 寄生與約束預測 | ParaGraph [19]、對稱標註 [20] | 快速預測 net 寄生、辨識對稱 | 未接到 ADC 效能，也未進入擺置迴路 |
| LLM／多代理類比自動化 | AnalogCoder [21]、AnalogAgent [22]、LayoutCopilot [23]、LLM 約束生成 [24] | 電路生成、互動式佈局、自我演化記憶；AnalogAgent 以 Qwen-8B 達 72.1% Pass@1 | 綜述 [25] 指出缺少佈局後寄生管理；無效能裁判與 ECO 代理 |
| SAR ADC 系統最佳化 | Global-local 最佳化 [26] | 系統級 sizing，12 個設計案例具競爭力 | 不涵蓋實體擺置與寄生 |
| 先進製程佈局與簽核 | CFET MEOL [8]、4 nm SE [9]、5 nm AMS [3] | 個別佈局技巧與模擬加速已驗證 | 技巧未成為 AI 可調用之規則；SE 僅於 ESD 驗證，cell 選擇仍靠人工 |

兩篇關鍵文獻的適用範圍需特別說明。Li 等人研究的是假設性 3 nm CFET SRAM 與 EUV 圖形，45° 與方正局部互連涉及 5／6 個 fin pitch、3／4 道光罩與接點重疊取捨 [8]；本計畫只轉譯其連接、端點間距與裕度觀念。Lee 等人在 4 nm ESD 電路以 LVS 規則檔選擇性保留元件，未選區域保留非 FET 元件與完整寄生 RC 後正常 PEX，兩案例由 16.18 降至 0.67 小時、2.14 降至 0.27 小時，Vgs 差異 1.4% 與 0.4% [9]；這是 ESD 情境證據，並非 ADC 的 SNDR 或 INL 精度，本計畫需驗證類比負載、切換與回授的保留條件。

### 7. 原創性與預期影響

- 4 nm 合法變體連結匹配環境與局部互連： 以電氣等效、通過完整 DRC／LVS 的 primitive 變體，量化接點、pin 出口、dummy 與裕度對差動 RC 與安定時間的影響。

- SAR ADC 的 SE 必要元件集合與誤差判定： 首次系統性檢驗 ESD 型選擇性萃取轉用類比轉換器的條件，並研究由寄生敏感度輔助選取保留 cell。

- 效能導向的多代理閉迴路： 以完整萃取標籤校正 AI 輔助的局部與巨集協同搜尋，目標由線長轉為 SNDR、規格達成率與驗證成本。

- 可追溯的本地平台： 延續「AI 判斷、Code 把關」原則，每次修改的理由、成本變化與工程師 FIX 皆寫入記憶庫；保留負結果，不只報告成功案例。

新增方法的適用性與增益由對照及消融判斷，不將既有文獻方法本身宣稱為本案原創。

## （二）研究方法、進行步驟及執行進度

### 1. 整體研究架構

流程先建立 4 nm 合法基本單元變體，再以三層評估分工：快速層以 variant_id、pin 與局部環境特徵排序候選；SE 層保留完整寄生 RC 並核對誤差，僅用於合格情境篩選；完整層採未修改之 DRC／LVS、PEX 與電路模擬。只有完整層結果列為 ADC 最終合格證據，並回饋下一輪 ECO（圖 1）。此架構延續實驗室「擺置→寄生回饋→ECO 重擺置」研究構想 [27]。

平台以五個代理分工執行此流程（圖 2、表 5）。只有通過效能裁判的候選才進入繞線與簽核；未通過者帶著「主導成本項」診斷交由 ECO 代理局部修正。

圖 1　4 nm 局部變體、合格 SE 篩選與完整寄生驗收的研究流程

圖 2　五代理閉迴路架構（數值皆由確定性工具產生）

表 5　代理分工、工具與判定依據

| 代理 | 主要工作 | 確定性工具 | LLM 角色 | 判定依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Placement | 選擇合法局部變體並生成巨集候選 | Analog-C2FPlace SA 基準 | 由 TKU2 建議產生約束 | variant_id、座標與硬性約束 |
| Parasitic／SE | RC 預測、選擇性萃取與誤差檢查 | 幾何 RC 模型、樹模型／GNN | 標示敏感 net | 局部變體、必要元件與完整 RC |
| PEX／Noise | 執行工具並解析驗證結果 | Calibre 或相容 DRC／LVS／PEX | 無 | 工具退出狀態、規則報告、萃取網表 |
| Performance Judge | 統計效能與規格達成狀態 | SPICE、FFT 與 INL／DNL 腳本 | 解釋失敗 主因 | 實際模擬數值、門檻與信賴區間 |
| ECO | 提出可回復修改與更新版本 | 合法化與規則檢查 | 提出修正動作並寫入記憶庫 | 失敗原因、敏感網路與變更紀錄 |

### 2. 工作項目一：4 nm 介面與佈局約束（M1–M6）

解析 FinFET 階層式 SPICE 網表，保留模型、元件型別、端點與原始階層路徑；以 PDK 對照表解讀鰭數、finger 與倍乘參數並與 LVS 定義核對，不以平面 MOS 寬度替代。以拓樸辨識及設計師標註確認 CDAC、取樣、比較器與控制，巨集拆分前後比對 inter-block nets。AI 建議轉為 JSON 時附 target_id、單位、容許值、來源與核准狀態；未知元件、非法旋轉與鰭數衝突由程式拒絕，未核准建議不得改寫版圖。

表 6　佈局約束項目與檢查方式

| 約束項目 | 層級與執行方式 | 檢查方式 |
| --- | --- | --- |
| 鰭數與模型參數 | 保持移植後電路之整數鰭數與拓樸（硬限制） | PDK 參數映射及 LVS 屬性比對 |
| 非重疊及邊界 | 巨集硬限制；halo 與合法朝向 | PDK 網格、方向與邊界檢查 |
| 匹配環境與 LDE | 保留 dummy、鄰接及邊界條件 | PDK 規則；有模型時萃取模擬 |
| 差動對稱 | 成對移動、共用對稱軸 | 座標及鏡像 pin 對照 |
| CDAC 內部匹配 | MOM 等電容單元與 dummy 一致 | 方向、層疊、拓樸及內部 LVS |
| 類比隔離 | 數位 keep-out 及分離電源域 | 距離與連接檢查，再作耦合驗證 |
| 敏感連線 | CDAC 至比較器及 VREF 優先路由 | 差動 R／C 及耦合不匹配 |
| 數位控制時序 | 固定規格與轉換相位 | 邏輯延遲與類比安定視窗 |

鰭數、合法朝向、匹配群組與電源域採硬限制；寄生、參考擾動與面積採成本或規格限制。鏡像僅在 PDK 允許且環境等效時使用，FinFET 幾何對稱不自動視為電性匹配。

### 3. 工作項目二：元件匹配、局部互連與佈局技巧規則庫（M2–M15）

以 4 nm PDK 允許的 PCell、元件與電容建立 primitive 變體。將製程固定的 gate／source／drain 與 MEOL 結構，和設計者可調的接點、pin、局部金屬及過孔分開；固定結構只萃取建模。候選須維持相同拓樸、元件模型、總鰭數、finger／multiplicity、電容值與偏壓，逐一通過完整 DRC 與 LVS。

表 7　基本單元族、研究技巧與電路量測

| 單元族 | 研究技巧與允許變因 | 電路量測 |
| --- | --- | --- |
| 比較器輸入 與再生對 | 對稱／交錯排列、共同質心適用性、dummy、鄰接及 pin 出口 | 輸入等效偏移、判定時間、kickback、差動 RC |
| 取樣開關 與差動介面 | 固定鰭數的合法排列、接點與過孔、等長同層路徑、控制線隔離 | 導通路徑 R、取樣安定、輸入負載與時脈注入 |
| MOM 電容與 CDAC 端點 | 單元方向、分群與 dummy、共用幹線、對稱 pin 及過孔 | 頂板負載與耦合、差動 C、位元切換安定 |

表 8　局部互連佈局變因與比較指標

| 佈局變因 | 4 nm 實作與限制 | 比較指標 |
| --- | --- | --- |
| pin 出口與互連轉向 | 比較合法直線及正交／跨層出口；最小段長與方向依 PDK | 連線 R、端點 C、耦合及 pin 可達率 |
| 接點／過孔配置 | 最小合法配置對照允許之冗餘配置；差動兩側同層同數 | 接點／via R、ΔR、負載 C 及面積 |
| enclosure 與端點間距 | 量測接點包覆、線端、tip-to-tip 及最小面積等裕度 | 最小裕度、DRC 失敗類型與 RC 變化 |
| 敏感線層別與隔離 | 固定合法層選項；比較距離、shield 及交叉方式 | Ccouple、總 C、參考恢復與時脈注入 |

幾何裕度以相同單位的實際包覆或間距減去規則要求計算（式 1）；複合規則以工具判定為準，不以單一裕度替代 DRC。若 PDK 提供 overlay、線寬或蝕刻變異模型，以其允許範圍做萃取敏感度實驗；若無，僅比較名目裕度與 RC 角落，不宣稱已模擬 EUV 曝光窗口或量產良率結果。

mrule = dactual − drequired ,    mmin = min(mrule)　　（1）

佈局技巧規則庫。 將實驗結論與文獻、PDK 文件及工程師 FIX 整理為規則庫（表 9），每條規則記錄適用條件、做法、對應成本項、驗證方式與來源，寫入 LightRAG 與 SQL 並轉為 SFT 題型。規則庫分為「公開抽象規則」與「機密 PDK 參數」兩層，只釋出前者。第二年擴充為 CDAC、比較器輸入對、取樣開關、VREF 幹線與時脈屏蔽的參數化模板，ECO 代理可直接切換已驗證的模板變體。

表 9　4 奈米佈局技巧規則庫分類

| 類別 | 代表技巧 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- |
| 元件層 | multi-finger、fin 數量化、dummy gate、擴散斷點 | LVS 屬性、PDK 規則 |
| 匹配 | 沿 fin 方向共質心、ABBA 交指、對稱 LDE 環境 | 完整 PEX、Monte Carlo |
| 被動元件 | MOM 封裝與屏蔽層、單位格規則化、頂板出口 | 內部 LVS、差動 C |
| 互連 | 單向金屬、雙 via／via 陣列、EM 線寬、屏蔽 | DRC、R／C 矩陣、EM 檢查 |
| 隔離 | guard ring、深 N 井、時脈 keep-out、分離電源域 | 耦合萃取、注入模擬 |
| 可製造性 | 密度填充只放 dummy 區、統一方向、MEOL 互連樣式 | DRC、幾何裕度（式 1） |

### 4. 工作項目三：類比約束下的粗至細搜尋與 ECO（M7–M21）

將既有 SA 移植至 4 nm 合法巨集，並參考 C2FPlace 的族群演化與關鍵巨集細調 [15]。L0 固定內部版圖，搜尋離散位置與合法朝向；L1 增加 variant_id。最佳化採「先可行、再排序」：幾何、連通、匹配群組與電源域不合格者直接淘汰；可行候選以式 2 排序，各項以預先固定的基準尺度正規化，避免將電阻、電容、電壓與面積直接相加。權重由驗證集設定並在保留測試前凍結，比較時同步報告各原始指標。

Jfast(P) = wHzHPWL + wCzcoupling + wRzreference + wMzmismatch + wLzLDE + wAzarea　　（2）

z 為無量綱指標；P 包含位置、朝向及 L1 的 variant_id。zLDE 僅在 PDK 提供 LDE 模型時啟用。表 10 列出各成本來源與處理方式，其中熱、基板與回流路徑只在有模型時量化，否則僅作風險特徵。

表 10　寄生感知成本項與處理方式

| 成本項 | SAR ADC 物理意義 | 資料來源 | 在搜尋中的處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| HPWL | 繞線線長 | 網表／擺置 | zHPWL，僅作搜尋代理值 |
| 時脈耦合 | CLK 對 CDAC／比較器的耦合 | 耦合萃取 | zcoupling；決定 keep-out 及屏蔽配置 |
| 參考網路 | VREF 阻抗、瞬態偏移與恢復 | RC 萃取與參考網路模擬 | zreference；目標為 ZREF 最小且 L／R 對稱 |
| 差動不匹配 | 差動 R／C 及接點／via 之差異 | 完整 PEX | zmismatch（式 6 的 εR、εC） |
| LDE | WPE、主動區長度與間距、dummy 配置 | PDK LDE 模型 | zLDE；無模型時不計分 |
| IR／EM | 電源與參考 IR drop、電流密度 | EMIR | 規格限制 |
| 熱／基板 | 熱梯度與數位切換造成的基板雜訊 | 功率圖、基板模型代理值 | 有模型才量化，否則為風險特徵 |
| 回流路徑 | 訊號與回流迴路面積 | 電源／地拓樸 | 依拓樸個別處理，不與其他阻抗任意相加 |
| 幾何裕度 | tip-to-tip、enclosure、圖形合法性 | DRC 與式 1 | 硬門檻；額外裕度作選擇性比較 |

完成精確驗證的候選須先通過面積、功耗、DRC、LVS 與時序門檻，再以 SNDR 為主要效能指標、SFDR 為獨立限制或 Pareto 比較項。ENOB 由標準正弦測試下的 SNDR 推得（式 3），避免兩者在獎勵中重複加權。

ENOB = (SNDR − 1.76)／(6.02)　　（3）

ECO 策略。 依敏感網路耦合、差動寄生誤差及局部擾動對效能的影響排序巨集，對 CDAC 與比較器間距、時脈路徑隔離或參考接點位置提出小幅調整，並可切換已驗證的模板變體。每次修改記錄原因、受影響網路、預測與實測改善及工具成本；未改善或失去可行性即回復上一版本。強化學習（PPO）只在核心里程碑完成後作為局部 ECO 延伸，其訓練成本計入預算；RL 是否優於 SA 以相同評估預算公平比較。

### 5. 工作項目四：寄生預測與不確定性回饋（M7–M20）

建立 placement-only、粗略路由及完整 PEX 資料；SE 結果另標為篩選資料，不當成完整 ADC 真值。輸入特徵包含 variant_id、接點／via 配置、pin 出口、幾何裕度、dummy 與鄰接特徵，以及層別、平行段、線寬、間距與屏蔽；只知巨集距離時提高不確定性。

表 11　寄生與效能資料集之特徵與標籤

| 特徵或標籤 | 來源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 差動輸入 R 與 C | 完整 PEX，含巨集內外部寄生 | 估計差動不匹配與輸入負載 |
| CLK 至類比 節點耦合 | 耦合萃取與指定切換情境 | 分析時脈擾動與效能退化 |
| VREF 路徑 R 與瞬態偏移 | RC 萃取及參考網路模擬 | 評估 CDAC 切換與參考恢復 |
| 安定時間與比較器偏移 | 固定測試平台電路模擬 | 連接寄生與轉換誤差 |
| SNDR 及 SFDR | 萃取後 ADC 輸出，FFT 設定一致 | 訓練效能預測與最終驗證 |

初始以簡化 RC 及樹模型作基準，資料足夠再評估圖模型（如 ParaGraph [19]）。寄生與效能模型分開，區分「幾何→寄生」與「寄生→效能」的誤差。敏感電容誤差以式 4 計算，Cfloor 於保留測試前依 PDK 尺度固定；以模型集成或交叉驗證殘差估計不確定性並量測預測區間涵蓋率。

NMAE = mean( |Cpred − Cfull| / max(|Cfull|, Cfloor) )　　（4）

每輪優先驗證預測較佳且不確定性高的候選，並保留少量隨機候選以降低取樣偏差。無法完成繞線或模擬的候選記為失敗資料，不在訓練與效率統計中刪除。資料依電路變體分組切分，同一電路的近似位置或同一萃取網表不得同時出現在訓練與測試集。

### 6. 工作項目五：繞線、完整驗證與轉換時序（M10–M24）

依 PDK 各層允許方向、pitch、過孔與 pin 可達性建立固定路由策略：差動輸入保持相近層別與過孔，VREF 兼顧負載、恢復與對稱，時脈避開敏感區；屏蔽會增加對地電容，需萃取與模擬比較。研究版圖以指定 PDK 執行 DRC 與 LVS，記錄規則版本、完整報告與 waiver 依據；幾何對稱或 AI 審查不能替代 LVS。PEX 保留敏感端點的耦合與分佈 RC；巨集內外寄生以一致端點與階層規則合併，避免重複計入。

逐位轉換需確認 CDAC 安定、比較器判定、邏輯控制與保留時間均落在可用相位內（式 5）；非同步控制依實際相位相依關係建立時序條件，不只檢查數位 slack。

TDAC,settle + Tcomparator + Tlogic + Tguard ≤ Tbit,available　　（5）

動態模擬使用固定記錄長度、穩態丟棄區段與頻譜規則，包含低頻與接近 Nyquist 至少三個輸入頻率，優先採相干取樣，同步量測 SNDR、SFDR、ENOB、功耗與參考擾動並保留輸出碼與腳本。PVT 與 RC corner 至少涵蓋名目及主要慢／快、電壓與溫度邊界；關鍵匹配子電路 Monte Carlo 目標 100 次，完整 ADC 先 30 次試跑再依運算成本提升至 100 次；基準與方法共用種子，規格率附信賴區間。INL／DNL 採固定 ramp 或 code-density 程序量測，不由 SNDR 推定。

### 7. 工作項目六：4 nm LVS 選擇性萃取（M4–M18）

依 Lee 等人的 SE 概念 [9]，從完整 4 nm GDS 與網表建立必要元件清單：選取單元保留全部元件；未選區保留全部非 FET 元件及完整分佈／耦合 RC，再執行正常 PEX。LVS rule deck 用於選擇元件，不取代 PEX。

表 12　SE 實作步驟與檢查點

| 步驟 | 研究實作 | 檢查點 |
| --- | --- | --- |
| 依量測目的選取 | 比較器判定、取樣／CDAC 安定、VREF 恢復分別建立清單 | 保留偏壓、回授、切換及負載相關器件 |
| 功能與負載閉合 | 由網表追蹤至供應、控制與耦合端；逐層擴充選區 | 被刪器件對 DC、動態負載及注入的影響 |
| 獨立 SE 設定 | 原簽核 deck 不變；可修改時另建 wrapper／研究 runset | 保存 hash、選取 instance 及被移除 FET 清單 |
| 完整寄生 與被動元件 | 保存所有區域配線 RC、電源／地、耦合與必要 decap | 網路、耦合對、元件及端點對照 |
| 正常 PEX 與模擬 | 輸出可模擬網表；使用與 full 一致的刺激與條件 | 時間、記憶體、波形與誤判記錄 |

SAR ADC 的取樣開關、比較器、CDAC 切換、參考緩衝與類比偏壓原則上全部保留；以 FET 建模的 MOS 電容或 decap 不可因名稱或區域刪除。完整配線 RC 不包含被刪 FET 的端點電容與非線性負載，因此必須保留影響負載的器件或使用經 full 校正的邊界模型。若授權 deck 不可修改，改用工具支援的 instance filtering 或由完整 PEX 網表作可追溯選取，另標為替代實作。本計畫的延伸研究是由 Parasitic 代理依敏感網路寄生圖與成本貢獻建議保留清單，並以完整 SPF 抽查校正；此分支與原 SE 結果分開報告。

表 13　萃取模式與研究判定

| 模式 | 保留內容與用途 | 研究判定 |
| --- | --- | --- |
| S0 完整萃取 | 全部元件與完整 RC；不啟用 RC reduction | 精度、電路效能與最終驗收參考 |
| S1 skip-cell | 使用工具實際選項；記錄被省略內容 | 只比較速度與誤差，不作驗收 |
| S2 選擇性萃取 | 必要 FET、全部非 FET、全區域寄生 RC | 檢驗文獻方法於 ADC 子電路的適用性 |
| S3 邊界模型 | S2 加經校正的非選區負載／激擾模型 | 獨立研究分支，不與 S2 結果合併分析 |

表 14　SE 預設篩選門檻（本計畫訂定，非文獻既有結果）

| 指標 | 子電路層級 | ADC 層級篩選 |
| --- | --- | --- |
| 判定／安定時間相對差異 | ≤ 5% | — |
| 位元決策時刻 CDAC 頂板等效電壓差 | ≤ 0.1 LSB | — |
| ¦ΔSNDR¦／¦ΔSFDR¦ | — | ≤ 0.25 dB／≤ 0.5 dB |
| INL、DNL 曲線最大差異 | — | 各 ≤ 0.2 LSB |
| 適用子電路模擬中位加速 Ssim（式 7） | ≥ 2 倍 | ≥ 2 倍 |

門檻於校正集試跑後、保留測試前由主持人確認並凍結；LSB 以凍結之 VFS／2N 計算。測試涵蓋低頻／近 Nyquist、滿刻度與小訊號、主要 CDAC 切換與代表 PVT，並統計 SE 判合格而 full 不合格的 false pass；零誤判也須報告二項 95% 信賴區間。分開記錄 LVS、PEX、網表處理、模擬與人工時間，另算端到端加速與峰值記憶體。超標、拓樸或 PDK 版本變更、未校正 PVT 或必要器件不明時一律回退 S0；所有最終 ADC 仍以 S0 驗收。

### 8. 實驗設計與量化驗收

E1 局部佈局技巧因子實驗（M4–M12）。 以比較器配對器件、取樣差動介面及 MOM／CDAC 端點三類單元，每類以至多四個二水準因子形成 16 組候選，目標共 48 個合法變體；不合法組合記錄後改以可行子矩陣分析。每個變體採完整 DRC／LVS／PEX，不以 SE 結果評斷局部技巧。

表 15　E1 因子與水準

| 因子 | 候選水準 | 控制與分析 |
| --- | --- | --- |
| A 匹配與環境 | 基準配置／合法交錯或共同質心與環境對稱 | 固定總鰭數、模型與匹配對；MOM 另用單元排列 |
| B 接點／via | 最小合法／允許之配對冗餘 | 固定電路規格；比較 R 下降與 C、面積代價 |
| C pin 與 局部出口 | 基準出口／對稱且可達的合法出口 | 記錄層序、轉向、線長及外部 pin 位置 |
| D 裕度或隔離 | 最小合法／增加包覆、線端或隔離裕度 | 各單元選一個可控參數，其餘條件保持一致 |

以全因子或可行子矩陣估計主效應與二因子交互作用，不把多項同時改動歸因於單一技巧。差動不匹配以式 6 由完整 PEX 計算，近零值改報絕對差。

εR = (|Rp − Rn|)／((Rp + Rn)/2) ,    εC = (|Cp − Cn|)／((Cp + Cn)/2)　　（6）

E2 SE 方法對照（M7–M18）。 從 E1 及整合版圖選取至少 12 個、涵蓋三類子電路的校正與保留案例，比較 S0–S3 及三種選區範圍；同源變體只屬一個資料分組，另保留未見的負載、切換或 pin 配置，以表 14 門檻判定。

Ssim = (Tfull simulation)／(TSE simulation)　　（7）

E3 完整 ADC 閉迴路比較（M13–M24）。 以固定 4 nm SAR ADC 規格比較表 16 各組；先用同一 primitive 作 L0 比較，再以 P2 作 L1 比較，保持拓樸、元件尺寸、面積／功耗上限與測試設定。SE 開／關另作配對實驗，最終效能一律由 full 決定。自動化方法至少 10 組配對種子，分別在相同 full 驗證次數與相同端到端時間下比較，並消融局部變體、幾何裕度、時脈與 VREF 特徵、不確定性及 SE 選樣。

表 16　E3 比較組

| 比較組 | 方法差異 | 比較目的 |
| --- | --- | --- |
| B0 工程師基準 | 固定人工佈局；相同繞線與模擬設定 | 建立品質與人工工時參考 |
| B1 約束 SA | HPWL 與壅塞；相同硬性類比限制 | 隔離寄生回饋的增益 |
| B2 粗至細搜尋 | 族群探索；無實際效能回饋 | 評估搜尋機制本身 |
| P1 寄生回饋 | 快速寄生模型與定期 PEX 校正 | 評估寄生感知效益 |
| P2 完整方法 | P1 加效能預測、不確定性選樣與五代理 ECO | 評估閉迴路與樣本效率 |

表 17　量化驗收指標（研究目標值）

| 驗收項目 | 規劃目標 | 計算與證據 |
| --- | --- | --- |
| 4 nm 合法與一致 | 變體電氣等效並通過完整 DRC／LVS | 元件／pin 對照、指定 deck 與報告 |
| 局部佈局技巧 | 關鍵 εR 或 εC 中位降低 ≥ 20% | E1 配對；安定時間不退化，面積功耗在限制內 |
| 寄生預測 | 敏感 C 之 NMAE ≤ 10% | full 保留標籤；近零另報絕對誤差 |
| 效能預測 | SNDR MAE ≤ 1 dB | 保留案例的實際 PEX 模擬 |
| SE 適用性 | 通過表 14 門檻；中位加速 ≥ 2 倍 | E2 保留案例、false pass 信賴區間 |
| 閉迴路品質 | SNDR 中位改善 ≥ 1 dB 或規格率提高 | 相同面積功耗上限之配對比較 |
| 驗證成本 | 合格候選所需完整驗證次數降低 ≥ 20% | 含模型訓練、失敗及工具時間 |

註：資料目標為 200 個 full RC 標籤與 60 個 full ADC 效能標籤（另計最後的配對比較，不混算 SE 標籤）。採電路變體分組、配對差異與 95% 信賴區間；品質無增益或 SE 不適用亦列為正式結果。

### 9. 預計可能遭遇之困難及解決途徑

表 18　預計困難與解決途徑

| 困難 | 解決途徑與階段判定 |
| --- | --- |
| 4 nm PDK 或工具未取得 | M2 確認授權、模型、電容與 runset；備援節點（ASAP7、6／7 nm）只驗證方法，不能以其結果替代 4 nm 驗證，並明列缺口 |
| 規則、LDE 模型與 runset 屬機密 | 全流程本地部署；規則庫分為公開抽象規則與機密 PDK 參數兩層，只釋出前者 |
| SE 需調整 LVS rule deck | 原簽核 deck 不變；以外掛 wrapper、instance filtering 或完整 PEX 網表選取實作，先於 ASAP7 驗證流程 |
| SE 必要器件過多或超標 | M3 量測單次成本；SE 未過門檻即回退 S0、降低候選量並報實際統計精度 |
| 預測模型誤排序 | 保留隨機驗證與不確定性選樣；高誤差區回退為真實萃取 |
| 繞線或工具整合成本過高 | 先完成子電路與固定路由策略；同一策略用於全部比較組，人工修正計入工時 |
| 約束過度限制搜尋 | 以衝突診斷定位；由設計師確認可放寬的軟限制，硬性製程與連通規則不放寬 |
| LLM 幻覺產生錯誤約束 | 數值一律來自 SQL／PEX／模擬；LLM 輸出經 Code 校驗與三層 fallback，約束需工程師核可 |
| 製程變異或 LDE 模型缺乏 | 只報幾何裕度、環境與已支援角落；不宣稱 EUV 窗口、量產良率、熱或基板簽核 |

### 10. 重要儀器與軟體之配合使用

- 運算： 優先重用實驗室本地 GPU 工作站與 CPU 模擬資源，用於模型推論、數值模型訓練與批次 EDA；實際記憶體、GPU 與並行模擬數於 M1 盤點，必要時依 M3 成本估算申請設備（表 CM10）。

- EDA： 4 nm 使用授權 PCell 或合法 primitive、MOM 電容、完整 DRC／LVS／PEX（如 Calibre）與 SPICE（如 Spectre）；須確認授權與批次限制，SE 另確認 deck 修改或 filtering 權限。

- 既有工具： RALF／Magic／SKY130 僅供 130 nm 工具測試；KLayout 0.29.8 與 ASAP7 作介面預演，不作 4 nm SAR ADC 證據。

- 資料： 資料庫與檔案系統保存網表、GDS、約束、工具日誌、萃取網表與版本關係，支援結果重跑。

### 11. 赴國外或大陸地區研究之必要性

本計畫核心工作可於本地運算與既有研究環境執行，無須赴國外或大陸地區進行研究。若編列國際會議差旅，另依會議錄取情形填寫 CM12。

### 12. 執行進度與里程碑

以核定開始月為 M1。第一年完成 4 nm 資源、合法局部變體、full 基準與 SE 適用性；第二年完成粗至細搜尋、五代理閉迴路、完整 ADC 比較與交付。深色格為該工作的主要執行期。

表 19　兩年期執行進度甘特圖

| 工作項目 | 第一年（116/08–117/07） |  |  |  | 第二年（117/08–118/07） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1–3 | M4–6 | M7–9 | M10–12 | M13–15 | M16–18 | M19–21 | M22–24 |
| 4 nm 授權與 PDK 介面 | 凍結 | 維護 | 維護 | 維護 | 維護 | 維護 | 維護 | 定稿 |
| primitive 變體（E1） | 初始 | E1 | E1 | 保留測 | 模板 | 模板 |  | 封版 |
| 佈局技巧規則庫與模板 | 蒐集 | 規則 v1 | 規則 v1 | 封版 | 模板 | 模板 | 更新 | 公開 |
| full 與 SE 萃取（E2） | full | SE 介面 | 校正 | 校正 | 門檻 | 保留測 | 重現 |  |
| 寄生與效能資料集 |  | 取樣 | 蒐集 | 蒐集 | 蒐集 | 保留測 | 整理 |  |
| 粗至細搜尋與五代理 ECO |  |  | SA 基準 | 原型 | 閉迴路 | 閉迴路 | E3 | 消融 |
| 繞線、PVT 與統計驗證 |  | 定義 |  | 試跑 | 執行 | 執行 | 執行 | 確認 |
| 4 nm 巨集與完整 ADC | 移植 | 子電路 |  | 整合 | 整合 | E3 | E3 | 最終 full |
| 論文與技術文件 |  | 規格 |  | 報告 |  | 投稿 | 初稿 | 交付 |

表 20　階段里程碑

| 里程碑 | 查核內容 |
| --- | --- |
| M3 | 完成 4 nm 參數與 primitive 映射、三類因子矩陣及至少一類 full 萃取；建立人工／SA 與 S0 基準，量測單次 PEX 與模擬成本。若 M2 授權未完成，須列明 4 nm 驗證缺口。 |
| M6 | 完成 E1 初始合法變體、三類 full 標籤及 SE 清單／runset；凍結規格、比較流程、資料分組及 SE 門檻。 |
| M12 | 第一年查核：E1 因子效應、規則庫 v1、E2 校正結果、寄生預測基準模型；精度不符即擴大必要器件或停用 SE，不延後 full 基準。 |
| M18 | 完成五代理閉迴路原型、參數化模板與 E2 保留測試；開始 E3 配對比較。 |
| M24 | 交付 4 nm 變體庫、規則庫與模板、SE 適用／失敗案例、最終 S0 萃取與 ADC 結果、統計與消融、技術文件及論文；備援資料與 4 nm 資料分列。 |

## （三）預期完成之工作項目及成果

### 1. 分年預期完成之工作項目

表 21　分年工作項目與查核依據

| 年度 | 工作項目 | 查核依據 |
| --- | --- | --- |
| 第一年 | 4 nm 介面與約束 schema；三類 primitive 共 48 個合法變體（E1）；規則庫 v1；full 萃取基準與 SE 介面；寄生預測基準模型 | E1 因子報告；規則 ≥ 60 條且附驗證方式；敏感 C NMAE；SE 校正誤差 |
| 第二年 | 參數化模板；粗至細搜尋與五代理 ECO 閉迴路；E2 保留測試；E3 完整 ADC 配對比較與消融；平台與資料集開放 | SE 門檻與加速；SNDR 改善或規格率；完整驗證次數；最終 S0 驗收 |

### 2. 預期完成之研究成果

表 22　預期研究成果

| 成果 | 第一年 | 第二年 | 內容與完成依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究原型 | 介面與 SE 原型 | 閉迴路 1 套 | 可執行之閉迴路與版本化約束介面 |
| 4 nm 佈局變體 | 3 類、48 個 | 模板擴充 | 電氣等效、GDS、環境、pin 與 full 證據 |
| 驗證資料 | 200 個 RC 標籤 | 60 個 ADC 標籤 | 含訓練、驗證與保留案例清單 |
| SE 與技術報告 | ≥ 12 案例 | 報告 1 份 | S0–S3、門檻、誤判、加速及失敗邊界 |
| 論文 | 研討會 1 篇 | 期刊或研討會 1–2 篇投稿 | 以可重現方法與比較結果為主，不預設錄取 |
| 人才培育 | 碩士生 1–2 名 | 碩士論文 1–2 篇 | 依實際參與人員填列 |

### 3. 參與工作人員可獲之訓練

研究助理與學生將接受 4 nm 鰭數與模型、PCell 與局部互連、dummy 與 LDE、差動配線、DRC／LVS／PEX、SE 邊界、SPICE 與 FFT、因子與配對統計，以及 LLM 多代理、圖模型與最佳化方法訓練。每月依工具證據檢討，要求原始設計、變體、選取清單、網表與成果可追溯。

### 4. 學術、國家發展及其他應用方面之貢獻

- 學術： 建立 4 nm 局部互連與匹配環境至 SAR ADC 效能的實驗證據，並釐清 ESD 型 SE 方法轉用類比轉換器的必要條件。

- 技術： 將可調佈局參數、primitive 變體、快速篩選與 full 驗收串接至既有 AI 平台，形成可審查的實體設計資料與方法。

- 國家發展與產業： 強化先進製程類比 IP 設計自動化的自主能力；可公開部分包括方法說明、無製程機密的 schema、評估腳本與可再散布案例。專利與技術移轉於結果具體後評估，不預先承諾件數或金額。

## （四）整合型研究計畫說明

本計畫為個別型計畫，依國科會申請書格式撰寫 [28]。內部工作包由主持人統籌，研究助理負責工具串接、資料與版本管理，學生依電路、佈局及模型分工。

# 參考文獻

[1] Y. Kwon et al., "A 10-bit 500-MS/s pipelined SAR ADC with feedback factor compensation in 6-nm FinFET," IEEE Trans. Circuits Syst. II, vol. 72, no. 5, pp. 698–702, May 2025.

[2] S. Baek et al., "A 12b 600MS/s pipelined SAR and 2×-interleaved incremental delta-sigma ADC with source-follower-based residue-transfer scheme in 7nm FinFET," in IEEE ISSCC Dig. Tech. Papers, 2021, pp. 172–174.

[3] "Design challenges and techniques for 5nm FinFET CMOS analog/mixed-signal circuits," in Proc. Int. Conf. VLSI Design (VLSID), 2023, pp. 98–103, doi: 10.1109/VLSID57277.2023.00033.（作者待補）

[4] Synopsys, "FinFET design insights and reliability." [Online]. Available: https://www.synopsys.com/articles/finfet-design.html（鰭數量化與限制性規則；實際參數依指定 PDK）

[5] M. Madhusudan et al., "Analog layout generation using optimized primitives," in Proc. DATE, 2021, pp. 1234–1239, doi: 10.23919/DATE51398.2021.9474010.

[6] B. Razavi, "The StrongARM latch: A circuit for all seasons," IEEE Solid-State Circuits Magazine, vol. 7, no. 2, pp. 12–17, 2015.

[7] 實驗室提供，AI-Driven_Parasitic-Aware_SAR-ADC_Placement.pptx（第 1–15 頁）與 AI-driven Macro Placement.pptx（第 2–5 頁）；示意圖僅作研究構想參考，不作為本計畫實測結果。

[8] Y. Li, Q. Wu, and X. Liu, "A MEOL logic layout optimization recommendation under 3 nm CFET architecture and beyond," in Proc. IEEE ICSICT, 2022, doi: 10.1109/ICSICT55466.2022.9963470.

[9] W. Lee et al., "Fast and accurate post-layout simulation methodology using 4nm LVS rule deck," in Proc. IEEE MDTS, 2022, doi: 10.1109/MDTS54894.2022.9826968.

[10] 實驗室提供，SMI_Final_Report-V4_RALF.pptx（AI agent 智慧化設計分析平台結案報告），第 3–4、8–9、19–21、24–30 頁；封面標示日期 2026/10/30。

[11] T. Dhar et al., "ALIGN: A system for automating analog layout," IEEE Design & Test, vol. 38, no. 2, pp. 8–18, 2021, doi: 10.1109/MDAT.2020.3042177.

[12] B. Xu et al., "MAGICAL: Toward fully automated analog IC layout leveraging human and machine intelligence," in Proc. IEEE/ACM ICCAD, 2019.

[13] M. Liu, X. Tang, K. Zhu, H. Chen, N. Sun, and D. Z. Pan, "OpenSAR: An open source automated end-to-end SAR ADC compiler," in Proc. IEEE/ACM ICCAD, 2021.

[14] J. Ratschenberger and H. Pretl, "RALF: A reinforcement learning assisted automated analog layout design flow," TechRxiv preprint, 2024, doi: 10.36227/techrxiv.171742468.82130474/v1；開源實作 https://github.com/JakobRat/RALF（以研究起始時固定之 commit 為準）。

[15] B. Liu, Z. Jin, K. Sun, Z. Lu, Q. Zhang, and B. Yuan, "Coarse-to-fine macro placement via evolutionary search and critical macro tuning," arXiv:2609.34452v1, 2026.（預印本，請主持人確認版本與出處）

[16] A. Mirhoseini et al., "A graph placement methodology for fast chip design," Nature, vol. 594, pp. 207–212, 2021.

[17] A. F. Budak et al., "Joint optimization of sizing and layout for AMS designs: Challenges and opportunities," in Proc. ISPD, 2023, pp. 84–92.

[18] S. Maji, A. F. Budak, S. Poddar, and D. Z. Pan, "Toward end-to-end analog design automation with ML and data-driven approaches (invited paper)," in Proc. ASP-DAC, 2024, pp. 657–664.

[19] H. Ren, G. F. Kokai, W. J. Turner, and T.-S. Ku, "ParaGraph: Layout parasitics and device parameter prediction using graph neural networks," in Proc. DAC, 2020.

[20] X. Gao et al., "Layout symmetry annotation for analog circuits with graph neural networks," in Proc. ASP-DAC, 2021, pp. 152–157.

[21] Y. Lai et al., "AnalogCoder: Analog circuit design via training-free code generation," in Proc. AAAI, vol. 39, 2025, pp. 379–387.

[22] Z. Bao et al., "AnalogAgent: Self-improving analog circuit design automation with LLM agents," preprint, 2026.

[23] B. Liu et al., "LayoutCopilot: An LLM-powered multi-agent collaborative framework for interactive analog layout design," IEEE Trans. Comput.-Aided Design Integr. Circuits Syst., 2025.

[24] G. Chen et al., "LLM-enhanced Bayesian optimization for efficient analog layout constraint generation," arXiv:2406.05250, 2024.

[25] D. N. Zadeh and M. B. Elamien, "Generative AI for analog integrated circuit design: Methodologies and applications."（期刊出處待補）

[26] Y. Hao, K. Li, M. Gandara, S. Li, and B. Liu, "A global-local optimization approach for asynchronous SAR ADC design," arXiv:2507.19541, 2025.

[27] 實驗室提供，Macro Placement → Parasitic Feedback → ECO Re-placement.docx（寄生感知成本、參考與時脈約束、效能回饋及 ECO 研究構想）。

[28] 國家科學及技術委員會，專題研究計畫申請書（115 年 4 月 10 日版，申請書1150410.docx）；共用表格與工程處表格：https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/list/6c0b309f-518b-4613-a142-44af89109251?l=ch（查核日期 2026/10/05）。

# 五至十、申請補助經費、研究人力與設備（CM05至CM10填寫工作稿）

經費以兩年期研究需求編列；研究人力為核心，優先重用既有運算與 EDA 資源。金額由主持人與申請機構依實際敘薪及報價填列。

表 23　申請補助經費彙整（CM05）

| 補助項目 | 需求與計算依據 | 第一年 | 第二年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究人力費 | 專任研究助理 1 名、兼任學生 2 名 | 【待填】 | 【待填】 |
| 耗材、物品、圖書及雜項 | 資料保存、研究文獻與必要軟體服務 | 【待填】 | 【待填】 |
| 研究設備費 | 依既有 GPU、CPU、RAM 與儲存盤點決定 | 【待填或 0】 | 【待填或 0】 |
| 國外學者來臺 | 暫無規劃 | 0 | 0 |
| 國外差旅 （合作／移地） | 核心工作無此需求 | 0 | 0 |
| 國外差旅 （國際會議） | 依成果與錄取情形另編 CM12 | 【待填或 0】 | 【待填或 0】 |
| 管理費 | 依國科會規定及申請機構比例計算 | 系統產生 | 系統產生 |
| 合計 | 上述項目加總 | 【待填】 | 【待填】 |

表 24　主要研究人力與分工（CM06／CM07）

| 角色 | 具體工作 | 姓名與每週工時比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 研究設計、電路規格、實驗審核及成果撰寫 | 【待填】 |
| 共同／協同研究人員 | 如設置，負責電路、實體設計或模型方法 | 【待確認】 |
| 專任研究助理 | EDA 介面、批次流程、資料與版本管理、平台整合與實驗重現 | 【待填】 |
| 兼任學生 2 名 | 電路與佈局驗證；預測模型與最佳化實驗 | 【待填】 |

表 25　耗材與研究設備（CM08／CM10）

| 項目 | 研究用途與估算方式 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 資料保存與備份 | 保存 GDS、PEX、波形與版本；依實際容量報價 | 【待填】 |
| 文獻與研究資料 | 方法與類比設計文獻；依實際書目與授權 | 【待填】 |
| 軟體或模擬服務 | 僅限必要且未由既有授權涵蓋者 | 【待填或 0】 |
| 本地運算設備 | 供模型與批次 EDA；先確認既有設備是否足夠 | 【待盤點】 |
| 記憶體與 儲存擴充 | 依波形、PEX 容量與並行作業量評估 | 【待估價】 |

設備、軟體與儲存項目依性質歸入對應科目，同一需求不重複列於 CM08 與 CM10；需檢附估價者依正式申請時適用規定辦理。

### 補填表件與分年經費

CM05須逐年填列各科目與合計；CM06填列實際人員及每週工時比例；CM07補足分年人力類別、工作內容、金額及任用月數。CM08與CM10分別填寫品名或規格、數量、單價、金額及用途，同一需求不重複編列。CM09、CM11與CM12依實際需求填寫。

正式申請另須補齊主持人個人資料、代表著作（WRITINGS）、工程處研究成果說明（CM302）及CM14、CM14-1等適用表件。主持人姓名、實際費用、設備估價與核定資訊依正式資料填列。

# 附錄 格式檢核與送件前資料核對

格式檢核依據為國科會申請書1150410及工程處CM03頁數限制；116年度送件時依最新公告與線上系統確認。本附錄及行政填寫工作稿置於CM03之外。

### CM02摘要與影響性

中文摘要480字元、英文摘要210詞、執行目的及預期影響性209字元。影響性已移入CM02。中文字元含標點與英數、不含空白；英文採空白分詞，送件時再以系統計數確認。

### CM03版面與章節

CM03內文、標題、表格、圖說及參考文獻均採12點字、單行間距及標準字元間距，A4、四邊2公分。背景、方法與分年進度、預期成果及整合型說明均已保留；本案為個別型，整合型子計畫不適用。CM03共22頁，含圖表與參考文獻。

### 送件前資料核對

一、主持人姓名、職稱、申請機構、系所、學門代碼、申請件數、聯絡資料及各項聲明。

二、116年度正式起訖日、前期計畫核定名稱與成果歸屬；結案簡報封面日期2026/10/30晚於本次日期，需核對版本與實際完成時間。

三、4 nm PDK、器件與電容模型、LDE與失配模型、DRC／LVS／PEX／SPICE工具及SE設定權限。

四、逐年人力與費用、設備盤點與估價、補助揭露、代表著作、CM302及適用附件。

五、原稿參考文獻[3]之作者、[25]之完整出處及各引用版本，於正式送件前完成核對。

### 官方格式來源

國科會共用表格：https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/list/6c0b309f-518b-4613-a142-44af89109251?l=ch

工程處CM03頁數限制：https://www.nstc.gov.tw/nstc/attachments/5c328c47-2c44-472a-954e-9113d6488f09